Министерство образования Республики Саха (Якутия)

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение

Кырыкыйская основная общеобразовательная школа

678235 Верхневилюйский улус, село Кырыкый, ул. Советская 4, тел.: 8-41133-24126

_________

«УТВЕРЖДАЮ»

Директор Кырыкыйской ООШ

____________     С.Я. Сергеев

«___» _____________ 2012 г.

ПЛАН

мероприятий по обеспечению реализации ФГОС начального общего образования в МБОУ «Кырыкыйская основная общеобразовательная школа» на 2012 – 2013 уч. год.

| Направление мероприятий | № | Название мероприятий | Сроки исполнения | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Создание нормативного обеспечения введения ФГОС НОО | 1 | Разработка на основе ФГОС примерной основной образовательной программы | Март – август 2012 | зам.директора по УВР |
|  | 2 | Приведение в соответствие с требованиями ФГОС и рекомендациями федерального, регионального уровней должностных инструкций работников ОУ, договоров и др. | Март- август 2012 | директор школы |
|  | 3. | Подготовка приказов, локальных актов, регламентирующих ФГОС НОО, доведение нормативных документов до сведения всех заинтересованных лиц | В течение года | директор школы зам.директора по УВР |
|  | 4. | Разработка и утверждение плана-графика введения ФГОС начального общего образования в образовательном учреждении | Июнь 2012 г. | Администрация школы Рабочая группа по введению ФГОС |
|  | 5. | Изучение плана графика введения ФГОС НОО | Июнь 2012 | Администрация школы |
|  | 6. | Определение списка учебников и учебных пособий, используемых в образовательном процессе в соответствии с ФГОС начального общего образования ( из федерального перечня) | Апрель – май 2012 г. | Библиотекарь школы |
|  | 7. | Организация работы по разработке программ внеурочной деятельности с учетом особенностей системы воспитательной работы школы и запросами родителей и учащихся | Май 2012 г. | Администрация школы Рабочая группа по введению ФГОС |
|  | 8. | Внесение изменений в программу развития ОУ | Май-июнь 2012 | Администрация школы Рабочая группа по введению ФГОС |
| Создание финансово – экономического обеспечения введения ФГОС НОО | 1. | Обеспечение соответствия нормативной базы школы требованиям ФГОС (цели ОП, режим занятий, финансирование, материально – техническое обеспечение и др.) | 01.04.2012 | Администрация ОУ |
|  | 2. | Определение финансовых затрат (объем, направление) на подготовку и переход на ФГОС за счет субвенций по школе | Ноябрь-декабрь 2012 | директор школы, гл.бухгалтер |
|  | 3. | Подготовка локальных актов (приказов) по расходованию ФОТ (в т.ч. стимулирующих надбавок и доплат, порядка и размеров премирования) | 01.10.2012 | Администрация ОУ |
| Создание материально-техническое обеспечение введения ФГОС НОО | 1. | Выявление материально-технических условий школы при реализации ФГОС. Проведение оценки условий обучения в ОУ согласно разделу «Гигиеническая оценка условий реализации общеобразовательных стандартов в начальной школе. | Август 2012 г | Администрация ОУ |
|  | 2. | Определение необходимого материального и технического оборудования в соответствии с требованиями ФГОС НОО | Декабрь-февраль 2012 г | Администрация ОУ |
|  | 3. | Приобретение необходимого материального и технического оборудования в соответствии с требованиями ФГОС НОО | Апрель-август 2012г | Директор школы |
| Информационно – аналитическая и организационная деятельность по реализации ФГОС НОО | 1. | Изучение правовых, методических и теоретических материалов по теме ФГОС и информирование педагогов и родителей 1 класса (2012 г.) | В течение года | Методический совет |
|  | 2. | Анкетирование «Готовность педагогов школы к участию в работе информационного пространства учителей начальных классов» | Ноябрь 2012 | зам.директора по УВР |
|  | 3. | Организация доступа работников школы к электронным образовательным ресурсам Интернет | В течение года | модератор сайта |
|  | 4. | Создание, пополнение электронного банка методических материалов по ФГОС сайта школы. | В течение года | Методический совет |
|  | 5. | Информирование родительской общественности о введении и порядке перехода на новые стандарты | В течение года | Администрация школы Рабочая группа по введению ФГОС |
|  | 6. | Проведение собрания родителей будущих первоклассников «Особенности обучения по новому ФГОС» | Апрель 2012 | зам.директора по УВР |
|  | 7. | Размещение информации порядке и ходе проведения апробации ФГОС на сайте школы | В течении учебного года | зам.директора по УВР , модератор сайта |
|  | 8. | Обеспечение публичной отчетности школы о ходе и результатах введения ФГОС НОО | Август 2012 | директор школы |
| Создание организационного обеспечения введения ФГОС | 1. | Участие в региональных научно – практических конференциях, педагогических чтениях, семинарах по проблемам введения ФГОС НОО | В течение года | Рабочая группа по введению ФГОС |
|  | 2. | Построение и реализация моделей взаимодействия учреждений общего и дополнительного образования детей, обеспечивающих организацию внеурочной деятельности | 01.01.2013 | зам.директора по ВР |
|  | 3. | Создание системы методической работы, обеспечивающей сопровождение введения ФГОС общего образования | В течение 2012-2013 | зам.директора по УВР |
|  | 4. | Проведение публичной отчетности | В течение 2012-2013 | директор школы |
| Создание кадрового обеспечения введения ФГОС | 1. | Создание в ОУ плана – графика повышения квалификации педагогических и руководящих работников ОУ в связи с ФГОС | 01.10. 2012 | зам.директора по УВР |
|  | 2. | Определение уровня готовности педагогов к реализации ФГОС ( анкетирование, собеседование) | Ноябрь 2012 | Рабочая группа по введению ФГОС |
|  | 3. | Обучение учителей начальных классов использованию разнообразных форм организации образовательного процесса | В течение года | Рабочая группа по введению ФГОС |
|  | 4. | Изучение в педколлективах базовых документов ФГОС | В течение года | зам.директора по УВР |
|  | 5. | Разработка рабочих программ изучения предметов учителями начальных классов с учетом формирования универсальных учебных действий | Март-сентябрь 2012 г | зам.директора по УВР |
|  | 6. | Тематические консультации, семинары – практикумы по актуальным проблемам перехода на ФГОС | По особому плану в течение учебного года | Рабочая группа по введению ФГОС |
|  | 7. | Изучение методических рекомендаций к базисному образовательному плану и учет их при моделировании ОП школы | Октябрь 2012г. | Рабочая группа по введению ФГОС |